## Sheet1
附件
2022年度上海公安政务公开工作任务分解表
工作目标 | 基本任务 | 具体措施 | 责任部门 | 时间节点
一、持续推进各项基础工作更加规范 | （一）做好公文公开及目录备案工作 | 进一步提高公文公开率。要坚持“应公开、尽公开”原则，能全文公开的公文尽可能全文公开，不适宜全文公开的公文进行删减后公开。 | 指挥部 市局相关部门 各分局 | 全年
|  | 做好新增非密公文全量备案工作。依托信息公开报送审核平台，每月2次按规定格式报送本单位新增非密公文。主动公开公文的信息发布和目录备案要同步进行。 | 指挥部 各分局 | 全年
|  | 梯次推进历史公文梳理转化公开。要对2005年以来未进行公开属性认定和公开属性定为依申请公开、不予公开的政府公文开展属性重新审查工作，符合条件的转为主动公开，市局公文在“政策文件”栏目、分局公文在“信息公开目录”栏目集中发布。 | 指挥部 市局相关部门 各分局 | 9月底前
|  | 规范行政规范性文件公开形式。显著标识行政规范性文件的有效性或有效期。 | 指挥部 法制总队 | 全年
|  | 强化公文信息分类展示。分类方式包括但不限于发布机构、发布年份和主题等。要持续调整优化主题划分，确保分类准确，便于查阅。鼓励围绕市民企业办事创业需求和关注热点，新增特色主题分类。 | 指挥部 法制总队 市局相关部门 | 全年
| （二）做好政府信息公开栏目维护 | 完善网站政府信息公开专栏运维机制。各单位政府信息公开工作的分管领导和工作机构要切实履行第一责任人和法定责任主体职责，落实专人专责，强化统一政府信息公开平台日常巡查、维护，确保内容及时更新，杜绝错链、断链和内容混杂。 | 指挥部 法制总队 市局相关部门 各分局 | 全年
|  | 规范政策文件栏目设置。政策文件栏目要增设单独的搜索功能，并将行政规范性文件和其他文件分列。 | 指挥部 法制总队 | 全年
一、持续推进各项基础工作更加规范 | （二）做好政府信息公开栏目维护 | 做好政府信息公开指南维护。政府信息公开指南要根据实际变化情况动态调整，并标注修订时间。 | 指挥部 各分局 | 全年
|  | 规范法定主动公开内容栏目设置。主要发布公安机关依据《中华人民共和国政府信息公开条例》《上海市政府信息公开规定》和其他法律法规要求公开的各类信息；栏目内容系统完备，分类清晰，突出本单位业务属性，方便社会公众便捷、全面获取重点政府信息；存在与网站其他版块内容交叉重复的，要加强衔接，坚持数据同源。 | 指挥部 法制总队 市局相关信息发布部门 | 全年
|  | 按时发布政府信息公开年报。按照国办新格式规范编制政府信息公开年报并按时发布，内容要充分体现落实上级及本单位政务公开工作要点的情况。 | 指挥部 各分局 | 1月31日前
|  | 规范政府信息公开制度栏目内容。政府信息公开制度栏目仅放置《中华人民共和国政府信息公开条例》、国务院办公厅发布的法规解释性文件和《上海市政府信息公开规定》。 | 指挥部 法制总队 | 3月底前
| （三）做好依申请办理服务和回应 | 依法依规做好依申请答复。依申请办理过程中，应当强化与申请人的直接沟通，准确了解和把握申请人诉求，提高答复的及时性和针对性。健全依申请沟通协作机制。 | 指挥部 法制总队 市局相关部门 各分局 | 全年
|  | 根据《中华人民共和国政府信息公开条例》《上海市政府信息公开规定》妥善处理涉及依申请的投诉举报。 | 指挥部 各分局 | 全年
|  | 继续施行依申请公开转主动公开常态化审查机制。对依申请渠道予以提供的政府信息开展审查，符合主动公开条件的应当及时转化公开。 | 指挥部 相关依申请件办理部门 各分局 | 全年
一、持续推进各项基础工作更加规范 | （三）做好依申请办理服务和回应 | 各单位应当对政府信息公开申请集中的工作领域和热点问题开展分析研判。查找分析原因，研究批量解决问题的有效途径。 | 指挥部 相关依申请件办理部门 各分局 | 全年
| （四）做好网站和媒体渠道运维管理 | 强化政府网站内容管理。确保信息发布流程完备、内容准确、导向正确。 | 根据《上海公安政府网站运行管理工作规范》执行 | 全年
|  | 规范迅捷做好“我为政府网站找错”网民留言处理答复。明确专人负责留言处理答复工作，加强留言答复审核把关，严格落实3个工作日内答复。 | 法制总队 | 全年
|  | 积极做好网站功能性改造。围绕公安工作重点和社会公众关注热点，合理调整设置网站专题专栏，兼顾查阅便利性和内容更新频次。配合相关市级牵头部门完成网站IPv6和适老化与无障碍改造（实现一级标准）。 | 法制总队 市局相关部门 | 全年
|  | 协同保障政务新媒体内容建设。积极发挥以“警民直通车上海”为龙头的上海公安新媒体矩阵的传播优势，加大对重要公安政策文件的可视化、多元化解读的推广力度，优化服务互动功能。提高信息原创比例，强化与门户网站的稿源互通，杜绝重形式、轻内容和过度“娱乐化”。 | 政治部 市局相关部门 各分局 | 全年
|  | 优化更新政务公开全领域标准目录。对门户网站发布的《上海市公安局政务公开标准目录》开展自查自纠，根据工作实际调整更新相关目录事项，进一步优化目录内容和展示。 | 指挥部 市局政务公开标准目录所涉单位 各分局 | 全年
一、持续推进各项基础工作更加规范 | （五）抓好全领域目录体系建设和工作成果运用 | 制发公安业务全领域基本目录。抓好条线指导，出台本系统全领域基本目录，重点做好市、区两级事权区分衔接，确保业务和办事信息全面、系统、准确、及时公开。 | 指挥部 治安、刑侦、出入境、交警、边防港航、法制、人口办等市局业务大口部门 各分局 | 9月底前
|  | 加快标准化规范化工作成果开发应用。以企业和群众“高效办成一件事”“清晰读懂一件事”为标准，对办事服务信息加以集成、优化、简化，汇总编制主题“直观化”服务包、办事一本通等综合性公开产品。从用户“需求侧”角度出发，对与市民生活、企业办事密切相关、查询量大的信息，要采用场所公示、电子档案、“扫码看”等方式进行场景化公开，方便社会公众第一时间获取。 | 指挥部 治安、刑侦、出入境、交警、边防港航、法制、人口办等市局业务大口部门 | 11月底前
| （六）推动公共数据开放 | 全面提升公共数据开放效率。配合相关市级牵头部门将数据申请平均受理答复时间压缩到3个工作日以内，探索隐私计算等技术下的数据开放新模式。 | 数据处 科技处 | 全年
|  | 加大个人隐私和数据安全保护力度。配合相关市级牵头部门建立健全公共数据开放的异议核实与处理机制。 | 数据处 科技处 | 全年
二、持续推进重点领域工作更加提升 | （七）在民生权益政策解读上下功夫 | 严格落实政策解读范围。公安机关制发的对市民和企业权益产生影响的政策文件均要开展解读。 | 政策文件制定部门 指挥部 各分局 | 全年
|  | 严格落实政策解读时效。按照政策解读材料与政策文件同步起草、同步审签、同步发布“三同步”工作机制做好政策解读。 | 政策文件制定部门 指挥部 各分局 | 全年
|  | 探索政策预公开阶段解读。结合重大行政决策工作做好决策草案解读。政策文件起草阶段，要针对文件中与市民及企业生产生活密切相关的具体条款和政策事项，确定解读重点。 | 治安总队、 交警总队 指挥部 | 10月15日前
二、持续推进重点领域工作更加提升 | （七）在民生权益政策解读上下功夫 | 扩大政策施行后解读。要针对出现的新情况、新问题、新要求，积极开展跟踪解读，有针对性地解答反映较为集中的内容。 | 政策文件制定部门 指挥部 各分局 | 全年
|  | 强化解读材料质量管理。解读材料要突出核心概念、新旧政策差异、影响范围、管理执行标准及注意事项、惠企利民举措及享受条件等实质性内容，精准传递政策意图。 | 政策文件制定部门 指挥部 各分局 | 全年
|  | 合理确定解读形式和渠道。综合选用文字解读、图示图解、视频动漫、新闻发布会、专家访谈、场景演示、短视频、集中政策宣讲等解读形式。 | 政策文件制定部门 政治部 指挥部 各分局 | 全年
|  | 拓展政策传播面。对重要政策文件和解读材料，依托以“警民直通车上海”为龙头的上海公安新媒体矩阵，并协调主要新闻媒体、重点网站和新媒体平台转发转载，提高政策知晓度和到达率。 | 政策文件制定部门 政治部 指挥部 各分局 | 全年
|  | 做好线上政策精准推送。依托“一网通办”市民主页、企业专属网页，开展重要政策及解读材料的精准推送工作。同时强化推送结果效应分析，持续提升推送政策的含金量和点击率。 | 治安、刑侦、出入境、交警、边防港航、人口办等市局业务大口部门 法制总队 | 11月15日前
|  | 强化线下政策精准推送。要整合力量资源，对市民企业关注度高、专业性强、办事需求量大的政策，开展“政策进社（园）区”“政策进楼宇”等定向精准推送，讲明讲透政策重点，实现“政策找人、政策找企业”。 | 治安、刑侦、出入境、交警、边防港航、人口办等市局业务大口部门 | 全年
二、持续推进重点领域工作更加提升 | （八）在主动回应社会关切上下功夫 | 拓展网上政民互动渠道。门户网站政策发布页面开放网民留言功能，收集社会公众对政策的意见建议。在警民互动版块醒目位置，开设网上咨询功能，文件起草单位负责对相关留言进行答复，解答政策咨询，对反映集中的问题，要通过二次解读等方式进行回应。 | 政策文件制定部门 指挥部 法制总队 各分局 | 6月底前
|  | 做好热点问题回复。定期梳理更新常见问题解答库，并将反映较为集中的问题或是可以吸取采纳的建议作为下一步改进管理服务措施的方向和依据。 | 指挥部 市局相关部门 各分局 | 全年
| （九）在警营活动常态开放上下功夫 | 主题聚焦民生关注领域。要结合年度重点工作，围绕交通、户政、消防监督、出入境办证等市民企业关注领域，通过线上线下各种渠道，常态化开展警营开放活动。 | 指挥部 政治部 法制总队 市局相关部门 各分局 | 全年
|  | 提高开放活动实效性。活动期间要安排领导干部、熟悉业务的工作人员现场解答疑问、听取对公安工作的意见建议。 | 指挥部 市局相关部门 各分局 | 全年
|  | 丰富开放活动形式。鼓励通过云直播、VR展示等新形式，多渠道开展政府开放活动。 | 指挥部 市局相关部门 各分局 | 全年
|  | 举办“政府开放月”活动。市政府明确８月为全市政府开放月，各单位要提前统筹部署，结合疫情防控实际情况，集中开展线上线下开放活动。活动现场要设置、显示“政府开放月”醒目标识，形成规模和品牌效应。 | 指挥部 政治部 市局相关部门 各分局 | 8月
二、持续推进重点领域工作更加提升 | （十）在重大行政决策规范上下功夫 | 继续实行重大行政决策事项目录管理。要按照“应入尽入”的原则，确定本单位年度重大行政决策事项目录，并于3月31日前主动向社会公开。 | 指挥部 法制总队 市局相关部门 | 3月底前
|  | 归集公开决策事项流程信息。按照决策事项推进流程，以事项目录超链接方式归集展示决策草案全文、草案说明、决策背景、公众意见建议收集和采纳情况、公众代表列席决策会议情况、决策结果等信息。 | 指挥部 治安总队、交警总队 各分局 | 全年
|  | 拓展公开征求意见渠道。决策事项向社会公开征求意见的，要综合选用政府网站、政务新媒体、新闻发布会、政府信息查阅场所，以及报刊、广播、电视等便于社会公众知晓的途径。 | 指挥部 治安总队、交警总队 各分局 | 全年
|  | 规范公开意见征集情况。决策文件出台后的10个工作日内，决策承办单位要向社会详细公开前期意见的收集、采纳情况以及较为集中意见不予采纳的原因。 | 指挥部 治安总队、交警总队 各分局 | 全年
| （十一）在交通管理信息公开上下功夫 | 进一步优化交通通行标识提示提醒。对设置非常规通行标识、新增电子警察等情形，要充分做好告知提醒。 | 交警总队 | 全年
|  | 建立定期公开工作机制。定期向社会公开发布全市交通违法高发行为、违法点位排行、道路交通拥堵情况；及时发布因疫情影响、重大市政施工等导致道路交通调整以及重大活动、节假日的交通管制信息。 | 交警总队 | 全年
|  | 加强交管数据开放利用。推进机动车单向行驶、车辆禁停、临时停靠、非机动车禁行等路段信息和交通实时数据向导航软件开放，提高交通疏导能力。 | 交警总队 | 全年
|  | 规范停车路段交通标志设置。对夜间、周末、法定假期允许停车的路段，要明示停放时间和要求，同时设置显著的标识和标志。 | 交警总队 | 全年
二、持续推进重点领域工作更加提升 | （十二）在涉企服务信息供给上下功夫 | 提高涉企决策的靶向性和质量。在“调整G40长江隧桥重大节假日期间限制黄牌货车通行交通管理措施”“修订《关于贯彻执行〈典当管理办法〉的实施意见》”等决策事项过程中，将定向听取相关行业及企业代表的意见作为涉企政策进入决策程序的前置条件。 | 治安、刑侦、出入境、交警、边防港航、人口办等市局业务大口部门 | 全年
|  | 提升政策到达率。结合《2022年上海公安机关全面深化“一网通办”改革工作要点》贯彻落实工作，依托“一网通办”企业专属网页，通过现场解读、办事流程演示等渠道和方式，推进惠企政策的精准推送、精准兑现，提升精准化、主动化、适配化服务能级。 | 治安、刑侦、出入境、交警、边防港航、人口办等市局业务大口部门 指挥部 法制总队 | 全年
|  | 梳理汇总涉企相关政策。鼓励梳理汇总国家、市、区、园区等各级相关政策，开发“政策体检”“办事日历”等增值功能，便利企业精准查询适配政策。 | 治安、刑侦、出入境、交警、边防港航、人口办等市局业务大口部门 指挥部 法制总队 | 全年
三、持续推进监督保障工作更加完备 | （十三）健全组织领导和协调机制 | 加快推动政务公开和业务工作统筹考虑、统一布局、同步推进。切实发挥市局和分局政务公开领导小组作用，协调解决政务公开的纵深发展和疑难瓶颈问题。各单位主要领导年内至少专门听取１次工作汇报。 | 指挥部 市局相关单位 各分局 | 全年
|  | 强化经费保障。在年度预算中，安排政务公开工作经费，确保政策解读、平台建设等工作顺利开展。 | 指挥部 市局相关单位 各分局 | 全年
| （十四）强化队伍建设和激励问责 | 配齐配强专业队伍。建立政务公开联络员工作机制。抓好人员梯队建设，保持政务公开队伍基本稳定。各单位政务公开工作人员发生变动的，要逐项做好工作交接，并第一时间向市局政务公开办备案。 | 指挥部 市局相关单位 各分局 | 全年
三、持续推进监督保障工作更加完备 | （十四）强化队伍建设和激励问责 | 年内组织政务公开通识培训不少于1次。 | 指挥部 各分局 | 10月底前
|  | 狠抓工作落实。对工作落实不到位的单位，予以通报批评。适时对上一年度工作要点落实情况开展“回头看”，逐项核查核销，对未完成的督促整改。 | 指挥部 各分局 | 全年