## Sheet1
附件（删减后主动公开）
2023年上海公安政务公开工作任务分解表
工作目标 | 基本任务 | 具体措施 | 责任部门 | 时间节点
一、聚焦需求驱动，优化政策发布和推送机制 | （一）继续做好公文公开属性源头审查机制 | 坚持“应公开、尽公开”的原则，拟稿单位在起草公文时，应当同步考虑公文的公开属性和发布方式，对部分不宜公开的内容，可采取删减后公开的方式。 | 指挥部 市局相关部门 各分局 | 全年
|  | 按照市政府制发的标签目录对政策文件准确赋标签。年内新增政策文件全部落实标签管理，有序推进历年公开政策文件的标签标识工作。 | 指挥部 政策文件制定部门 法制总队 各分局 | 全年
| （二）继续推进政策文件集中发布 | 完善行政规范性文件管理，按照上级统一要求，梳理核校全局现行有效行政规范性文件，文件列表页显著标识有效性和有效期，及时归集和动态更新。 | 法制总队 指挥部 | 全年
|  | 市局向市政府报送全局新增非密公文目录；各分局按规定格式报送本单位新增非密公文目录，同步开展主动公开公文的信息发布和目录备案。 | 指挥部 各分局 | 全年
|  | 执行统一的入库公文标准和分类体系，确保全市统一主动公开公文库中涉及公安的公文全量覆盖、要素齐全、格式规范、分类准确。 | 指挥部 法制总队 | 10月底前
|  | 配合相关集成式发布政策主题牵头部门落实相关政策文件的梳理、报送和动态更新工作。 | 人口办、治安总队 法制总队 指挥部 | 按相关通知执行
| （三）继续扩大政策精准推送覆盖面 | 结合重大行政决策事项推进及惠民利企措施等日常管理服务工作，以需求为导向，提升推送范围准确性和推送内容可用性，探索提供主题政策订阅推送等增值服务。 | 治安、刑侦、出入境、交警、网安、法制、人口办 指挥部 各分局 | 全年
|  | 政策文件制定出台时，应同步考虑政策适用范围，将有关材料主动推送给相关协会和产业园区，由相关协会和产业园区根据行业和园区内企业实际需求， 跑好政策推送“最后一公里”。 | 政策文件制定部门 指挥部 法制总队 各分局 | 10月底前
二、聚焦公开质量，强化政策解读和关切回应 | （四）全面提升政策解读质量 | 解读材料应聚焦核心概念、关键词、适用范围、办事指引、操作方法、执行口径、惠民利企举措、新旧政策差异等实质性内容，使用通俗易懂的语言，清晰提供政策落地指引，并积极回应社会关切，全面准确传递政策意图。 | 政策文件制定部门 各分局 | 全年
|  | 对公开征集意见的政策草案同步开展解读，讲明讲透政策初衷和内涵，更好引导公众发表意见建议。 | 政策文件制定部门 指挥部 各分局 | 全年
|  | 政策出台后针对市民企业咨询集中的问题和在实施过程中出现的新情况、新问题，开展动态跟踪解读。 | 政策文件制定部门 指挥部 各分局 | 全年
| （五）有效丰富政策解读形式 | 通过制作辅导课件等可复用形式，加强对政策申请和适用标准、办理流程等内容进行针对性辅导。 | 治安、刑侦、出入境、交警、网安、法制、人口办 指挥部 各分局 | 10月底前
积极引入专家学者、新闻媒体、第三方服务机构，以及行业协会、产业园区等社会力量和组织参与政策宣传辅导。
通过新闻发布会和分行业、分地域的政策沟通会等形式，宣讲国家和本市重要市场准入政策、行业优惠政策等，加强涉外重要政策外文版供给和宣讲。
| （六）继续加强政策咨询和办理服务 | 依托市“12345”市民服务热线、上海公安网上咨询求助等咨询平台，常态化梳理与市民企业密切相关的政策文件，对超出知识库范围的集中咨询问题，及时通过前后台互动，不断丰富和优化政策咨询知识库内容。 | 指挥部 市局热线工单及咨询承办部门 各分局 | 全年
|  | 对留言板咨询量较大的问题，要形成常见问题解答清单，在同一页面发布，方便市民企业查询。 | 政策文件制定部门 指挥部 法制总队 | 全年
|  | 对政策文件中包含“一网通办”办事事项的，在标题页和相关内容页增设“办”字图标，可直接点击跳转到办事页面，实现“阅后即办”。 | 政策文件制定部门 指挥部 法制总队 各分局 | 全年
三、聚焦过程公开，深化警民互动和公众参与 | （七）扎实推进重大行政决策事项全流程公开 | 鼓励通过公开征集意见的方式，对重大行政决策事项目录内事项开展公众参与工作。 | 决策事项承办部门 指挥部 | 全年
决策出台后，向社会公开意见的收集、采纳情况以及较为集中意见不予采纳的原因。一并公开通过座谈会、听证会、实地走访、民意调查等其他公众参与方式征求意见的情况。
通过决策目录设置超链接等形式，集成公开决策背景与说明、草案全文、草案解读、公众意见收集和采纳情况、公众代表列席决策会议情况以及决策结果，视情公开决策风险评估、专家论证情况。
| （八）严格落实重大行政决策推进及政策文件制定过程听取意见制度 | 制定涉企政策应当及时听取相关企业和行业协会意见。 | 决策事项承办部门 政策文件制定部门 指挥部 政治部 | 全年
通过调研座谈、问卷调查、大数据分析等方式，开展政策需求征集。
|  | 优化代表遴选方式，推动更多市民代表、小微企业和民营企业代表参与列席。 |  | 10月底前
| （九）不断完善警民互动主渠道建设 | 严格落实各渠道办理时限，规范做好留言选登，强化结果分析应用。 | 指挥部 市局热线工单及咨询承办部门 各分局 | 全年
优化“12345”市民服务热线办理进度和结果查询、反馈，推动市民诉求解决可视可监管。
建立健全中国政府网转办留言办件回访、评价和典型案例、办理情况通报机制，压实承办单位主体责任，严格落实办理时限，确保回复质量。
|  | 依托全市政府网站集约化平台，实现决策草案意见征集、人民意见征集、民意调查、实事项目征集、政府开放活动主题征集等政务工作听取社会公众意见的一口归集。 | 法制总队 指挥部 | 10月底前
| （十）持续扩大政府开放活动影响力 | 继续在8月开展以公共管理机构、公共服务场所为主体，以“一网通办”改革任务、便民利企办事项目等为主要内容的开放活动。鼓励以公开征集意见的方式，确定活动主题和场次。 | 指挥部 市局相关部门 政治部 各分局 | 8月
活动期间安排答疑、座谈、活动体验、问卷调查等互动性强的活动环节。
|  | 结合本单位重点工作，围绕社会公众广泛关注的领域，推动政府开放活动常态化。 | 市局相关部门 各分局 | 全年
四、聚焦重点领域，拓展公开形式和内容深度 | （十一）扩大有效投资和优化营商环境政策举措信息公开 | 加强轻微违法行为依法不予行政处罚清单和市场主体以专用信用报告替代有无违法记录证明等制度措施精准推介和适用性解读，大力推行“市场主体合规一码通”。 | 数据处、经侦、治安、刑侦、出入境、交警、法制、网安总队 | 10月底前
| （十二）公安政务服务事项业务流程及办事指南信息公开 | 围绕企业、群众生活、办事等重点场景应用事项，用足用好各条线新媒体聚合力量，加强微博、微信、短视频平台等渠道宣传，适时通过新闻发布会、直播访谈、线上媒体宣传、线下现场推介等活动。 | 《2023年上海公安“一网通办”改革任务推进表》相关责任单位 | 全年
| （十三）道路交通管理及执法领域信息公开 | 公开非现场交通违法行为异议申辩办理流程公开。 | 交警总队 | 10月底前
定期向社会公布本市严重交通违法信息、重大市政工程施工对道路交通造成影响的情况。
| （十四）政务公开标准化规范化建设信息公开 | 实现标准目录与业务系统、网站主动公开目录直接融合应用，加快开发市民企业喜闻乐见的公开产品。 | 指挥部 市局政务公开标准目录所涉单位 法制总队 各分局 | 10月底前
五、聚焦公开渠道，夯实工作基础和监督保障 | （十五）严格落实政府信息公开审查制度 | 在保障公民、法人和其他组织依法获取政府信息的同时，加强对拟公开政府信息的保密审查，坚持“先审查、后公开”和“一事一审”的原则。 | 拟公开信息制作部门 指挥部 市局相关单位 各分局 | 全年
|  | 科学合理确定公开方式，对公开内容仅涉及部分特定对象的，实行定点、定向公开。 | 拟公开信息制作部门 指挥部 各分局 | 全年
| （十六）持续规范政府网站和政务新媒体建设 | 规范政府网站各公开栏目内容保障，理顺信息发布机制，科学分类发布相关信息。 | 根据《上海公安政府网站运行管理工作规范》执行 | 全年
|  | 根据国务院办公厅关于政府信息公开平台统一建设标准，按照“去重互补”的原则，对政务公开和政府信息公开平台实施整合。 | 法制总队 指挥部 | 10月底前
|  | 完成本市政务新媒体各项工作部署情况，按要求完成本市政务新媒体各项工作部署，同步对本单位重要政策举措进行相关图表图解、视频动漫等多元化解读。 | 政治部 决策事项承办部门 政策文件制定部门 新媒体账号运维部门 各分局 | 10月底前
政务新媒体功能定位明确，及时发布重要公共政策、便民服务信息等内容，主动开展政民互动，及时就市民群众关心的问题进行互动引导。
|  | 加强政务新媒体内容建设，严格把关，提高原创性。 |  | 全年
做好账号系统运营管理维护，新增账号按要求报备，账号状态变化后系统内及时同步更新，管理人员变更交接顺畅，对反馈的问题整改到位。
| （十七）不断提升依申请办理质效 | 依托我局依申请公开管理系统完善依申请件全量管理，确保接收、登记、答复、邮寄、办结归档、复议诉讼报备等关键节点全程留痕、可追溯。 | 指挥部 依申请件承办部门 法制总队 各分局 | 全年
依申请件办理数据全量推送市政务公开工作平台。
强化便民解答、指引和服务，推动申请人合理诉求的实质性解决。
定期分析典型案例，研究疑难、新型政府信息公开申请件的办理工作，形成合法、规范、统一的答复口径。
注重发挥行政复议、行政诉讼案件的提示、警示作用，以案促改，督促和指导相关单位举一反三，采取切实措施，有效降低纠错率、败诉率。
| （十八）切实加强组织领导 | 要配齐配强工作力量，保障工作经费。 | 指挥部 各分局 | 全年
|  | 建立政务公开联络员工作机制。抓好人员梯队建设，保持政务公开队伍基本稳定。各单位政务公开工作人员发生变动的，要逐项做好工作交接，并第一时间向市局政务公开办备案。 | 指挥部 市局相关部门 各分局
| （十九）着力强化指导培训 | 压实政务公开主管部门责任，推动工作重心下沉，帮助基层单位解决实际问题。 | 指挥部 市局相关部门 各分局 | 全年
|  | 适时召开专项工作推进会，抓好集成式发布试点、公文库建设、政策公开服务等重点专项工作的过程推进。 | 指挥部 市局相关部门 各分局
|  | 加强工作培训，加大经验做法宣传交流，推广一批优秀案例和成果。继续抓好政务公开通识培训。 | 指挥部 各分局 | 10月底前